| ##### Республика Адыгея Шовгеновский район Администрация Муниципального образования «Заревское сельское поселение» 385445,п.Зарево, ул. Пролетарская,5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |  | ##### АдыгэРеспубликэм Шэуджен район иадминистрациеобразованиеуЗаревскокъоджэпсэупIэ чIыпIэм 385445, къ.Зарево, урПролетарскэмыцI, 5 Тел.факс (887773)94-1-24 emailzarevskoepos@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

«Заревское сельское поселение»

№ 9-п.

02.03.2022  г.                                                                                           п.Зарево

# Об утверждении плана мероприятий по                                                                                 повышению  значений показателей доступности                                                                                      для инвалидов объектов и услуг в МО                                                                                                                      «Заревское сельское поселение» на 2022г-2026г.

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", Уставом МО «Заревское сельское поселение» в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования "Заревское  сельское поселение", администрация Заревское сельское поселение

п о с т а н о в л я е т :

### 1. Утвердить «План мероприятий ("Дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МО «Заревское сельское поселение» на 2022-2026 годы  согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Заревское сельское поселение" и в местах для обнародования НПА.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Заревского сельского поселения                             М.К. Хамерзоков.

Проект подготовлен и внесен

Ведущий специалист администрации                                          В.А. Кульбаева

Проект согласован:

Заместитель главы администрации                                                 И.С. Трофимов.

Приложение к Постановлению

администрации МО «Заревское сельское поселение»"

от 02 марта 2022 года N 9-п.

### План мероприятий ("Дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в администрации МО «Заревское сельское поселение»

### на 2022-2026 годы

### Общее описание плана мероприятий "Дорожной карты" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в администрации МО «Заревское сельское поселение» на 2022-2026 годы.

1. Реализация настоящего Плана мероприятий (Дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МО «Заревское сельское поселение» на 2022-2026 годы (далее соответственно - План, Дорожная карта) направлена на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в МО «Заревское сельское поселение», преодоление социальной разобщенности в обществе.

2. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) является составной частью государственной социальной политики.

3. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам, предоставляемым населению в МО «Заревское сельское поселение», необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в здания, сооружения и получению услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, включая образовательные и медицинские организации, спортивные сооружения, учреждения культуры, социальной защиты населения и транспорта.

4. В отношении существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с рабочей группой по обследованию объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Заревское сельское поселение», меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это, возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. Объекты после проведения реконструкции или капитального ремонта должны полностью соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности инвалидам и другим МГН.

На 1 января 2022 года на территории Шовгеновского района  проживает 67 инвалидов:

Инвалиды 1 группы - 6 чел.

Инвалиды II группы - 29 чел.

Инвалиды III группы - 12 чел.

Участники ликвидации Чернобыльской АЭС – 2 чел

Инвалиды детства – 15 чел

Значительную долю в общей численности инвалидов составляют люди, имеющие 2 и 3 группы инвалидности.

Детей - инвалидов 3 человека, из них 1 человек обучается в образовательном учреждении,  2 человека не обучаются.

"Дорожная карта" предусматривает следующие направления реализации мероприятий:

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, труда и занятости населения;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

- Сроки и этапы реализации мероприятий "дорожной карты"

Реализация мероприятий "дорожной карты" рассчитана на 5 лет с 2022 по 2026 годы и включает три этапа:

первый этап - 2022 год;

второй этап - 2023-2024 годы;

третий этап – 2025-2026 год.

Первый этап - оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов и услуг посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Второй этап - реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов.

Третий этап - анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования "Заревское сельское поселение", и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий "дорожной карты" на следующий период.

В настоящее время в МО «Заревское сельское поселение» проводится работа по решению проблем инвалидов и других МГН в рамках обеспечения доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности. Однако действующие объекты требуют дооснащения для обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других МИГ к объектам и услугам на территории МО «Заревское сельское поселение». Ряд организаций не в полном объеме оборудованы специальными приспособлениями, облегчающими прохождение инвалидов и других МГН в здания, что может повлечь за собой ограничения в получении услуг.

Реализация мероприятий "дорожной карты" позволит создать условия и возможности получения услуг инвалидами и другими МГН в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе за счет расширения материально-технической базы и адаптации зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства.

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в МО «Заревское сельское поселение», специалисты администрации поселения в первую очередь,  оценили  ситуацию, определили  приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в МО «Заревское сельское поселение» требует комплексного подхода, включающего реализацию мероприятий как программы "Доступная среда для инвалидов", так и "дорожной карты».

Цели "Дорожной карты"

План мероприятий разработан с целью предоставления возможности инвалидам в полной мере вести независимый образ жизни, пользоваться всеми правами человека и основными свободами, что будет способствовать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими, что отвечает требованиям Конвенции о правах инвалидов.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и Администрации муниципального образования "Заревское сельское поселение", организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях с учетом их социальной адаптации, гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Задача 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит "отношенческие" барьеры в обществе.

### Ожидаемые результаты реализации "Дорожной карты"

1) повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН, создание для них равных возможностей участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности. Эффективность будет обеспечена за счет реализации мер по повышению доступности и качества социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, что будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории граждан;

2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе:

а) за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);

в) по результатам информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья;

г) за счет повышения уровня и качества важнейших реабилитационных услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации.

- Управление и контроль реализации мероприятий "дорожной карты"

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Заревское сельское поселение".

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации "дорожной карты" осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Заревское сельское поселение".

Соисполнителями мероприятий "дорожной карты" ( по согласованию)являются:

- управление культуры Шовгеновского района ;

- управление образования  Шовгеновского района;

- отдел архитектуры и градостроительства Шовгеновского района ;

- комитет по физической культуре и спорту Шовгеновского района ;

- учреждения и организации всех форм собственности.

Заместитель главы администрации представляет в Главе  Администрации муниципального образования "Заревское сельское поселение " ежегодно:

- в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий "дорожной карты", и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия  без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий "дорожной карты", и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия  без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий "дорожной карты", и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия  без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

В срок до 15 апреля формирует сводный отчет о реализации мероприятий "дорожной карты" и ее результатах и направляет в администрацию Шовгеновского района..

- Оценка эффективности реализации мероприятий "дорожной карты"

Мероприятия "дорожной карты" направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития муниципального образования "Заревское сельское поселение", характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий "дорожной карты" будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования "Заревское сельское поселение".

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

- результаты социологических опросов;

- показатели мониторинга напряженности без барьерной среды.

### Мероприятия, направленные на улучшение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2022-2026 годы

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. Проведение организационных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение встреч Главы МО «Заревское сельское поселение» с руководителями общественных организаций инвалидов с целью выработки совместных предложений по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | До 01.04.2022г. | Зам. главы администрации |  |  |  |
| 1.2. | Проведение анализа и подготовка перечня социально значимых объектов, подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов, постоянное его пополнение |  | До 01.04.2022г. | Совместная Рабочая группа администрации поселения КЦСОН по Шовгеновскому району. |  |  |  |
| 1.3. |  | Участие в семинарах, , "круглых столах", конференциях и других публичных мероприятиях по вопросам формирования условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постоянно, согласно ежегодному плану. | Совместная Рабочая группа администрации поселения КЦСОН по Шовгеновскому району. |  |  |  |
| 1.4. |  | Освещение в средствах массовой информации вопросов по созданию без барьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения | Постоянно | Заместитель главы Администрации МО "Заревское сельское поселение" |  |  |  |
| 2. Обеспечение доступности административных зданий, находящихся в оперативном управлении МО "Заревское сельское поселение", для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | установка пандуса, перил, тамбура в здании администрации МО "Заревское сельское поселение", в том числе устранение перепадов высот на пути следования. | Декабрь 2022г. | Администрация МО "Заревское сельское поселение" |  |  |  |
| 3. Повышение возможности для инвалидов и других маломобильных групп населения в получении информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Оснащение визуальной, звуковой и тактильной информацией для инвалидов административных зданий | 2023-2026 | Администрация МО "Заревское сельское поселение" |  |  |  |
| 4. Доступность к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Создание условий для посещения детьми инвалидами общеобразовательных учреждений, учреждений культуры. | 2022-2026 | Заместитель главы Администрации МО "Заревское сельское поселение", руководители образовательных учреждений , учреждений культуры. |  |  |  |
| 5. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | При согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, социально значимых объектов инфраструктуры обеспечивать соблюдение требований законодательства по обеспечению доступности их для инвалидов |  | 2021-2030 | Заместитель главы администрации МО «Заревское сельское поселение», |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: По решению главы  МО «Заревское сельское поселение» по обследованию объектов социальной инфраструктуры на территории МО «Заревское сельское поселение» перечень плана мероприятий по формированию условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2022-2026 годы может подлежать корректировке.