| ##### Республика Адыгея Шовгеновский район Администрация Муниципального образования ## «Заревское сельское поселение» 385445, п.Зарево, ул. Пролетарская,5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |  | ##### Адыгэ Республикэм Шэуджен район иадминистрацие образованиеу Заревско къоджэ псэупIэ чIыпIэм 385445, къ.Зарево, ур.Пролетарскэм ыцI, 5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации  муниципального образования

«Заревское сельское поселение»

от 01.03.2018 г.  № 8- п.                                                                 п.Зарево

Об утверждении отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности муниципальных программ 
Заревского  сельского поселения за 2017 год.

В соответствии с постановлением администрации Заревского сельского поселения № 13-п. от 10.06.15г.( с изменениями ) « О разработке и реализации муниципальных программ и порядке проведения оценки их эффективности» администрация Заревского  сельского поселения 
                                               п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заревского  сельского поселения за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать  настоящее постановление в соответствии с законодательством.

Глава Заревского  сельского поселения                     А.А. Синяков

Приложение 
к постановлению администрации
Заревского  сельского поселения  
от 01.03.2018г. № 8 –п.

Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Заревского  сельского поселения 
 за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Заревского  сельского поселения за 2017 год проведена главным специалистом  финансистом администрации Заревского  сельского поселения Порядком, утвержденным постановлением администрации Заревского  сельского поселения № 13-п. от 10.06.15г.( с изменениями ) « О разработке и реализации муниципальных программ и порядке проведения оценки их эффективности»       В 2017г. году обеспечена реализация   22  муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, культуры экономического развития Заревского  сельского:

| № п/п | Дата НПА | Номер НПА | Сумма тыс.р | Наименование программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.11.2015г. | №41-п | 0,5 | Об утверждении целевой программы (Дорожная карта) «Формирование доступной для инвалидов населения и других мало мобильных групп среды жизнедеятельности в Заревском сельском поселении на 2016 – 2018 годы |
| 2 | 04.12.2015г. | №50-п | 342,0 | Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Заревского сельского поселения на 2016-2018 годы |
| 3 | 04.12.2015г. | №51-п | 9,0 | Об утверждении муниципальной программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в Заревском сельском поселении на 2016-2018 годы |
| 4 | 04.12.2015г. | №52-п | 15,0 | Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие работы с детьми и молодёжью в Заревском сельском поселении на 2016 – 2018 годы» |
| 5 | 04.12.2015г. | №53-п | 450,0 | Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности уличного освещения на территории Заревского сельского поселения на 2016-2018 годы» |
| 6 | 04.12.2015г. | №55-п |  | Об утверждении муниципальной Программы по противодействию коррупции в администрации муниципального образования « Заревское сельское поселение» на 2016-2018 годы |
| 7 | 04.12.2015г. | №56-п | 94,5 | Об утверждении муниципальной программы « Охрана окружающей среды, экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в Заревском сельском поселении на 2016-2018 годы» |
| 8 | 04.12.2015г. | №57-п | Не требует затрат | Об утверждении «Программы военного – патриотического воспитания граждан Заревского сельского поселения» на 2016-2018 годы» |
| 9 | 04.12.2015г. | №58-п | 94,5 | Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство текущее содержание кладбищ на 2016 - 2018 годы» |
| 10 | 04.12.2015г. | №59-п | 11,0 | Об утверждении комплексной муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту, профилактике алкоголизма в границах Заревского сельского поселения на 2016-2018 годы» |
| 11 | 16.11.2016г. | №82-п | 45,0 | Об утверждении муниципальной Программы «Развитие комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Заревское сельское поселение» на 2016-2018годы» |
| 12 | 29.11.2016г. | №84-п | 6,0 | Об утверждении целевой Программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Заревском сельском поселении на 2017 – 2019 годы» |
| 13 | 29.11.2016г. | №85-п | 15,0 | Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципальной службы в Заревском сельском поселении на 2017-2019 годы. |
| 14 | 29.11.2016г. | №86-п | 1896,3 | Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Заревского сельского поселения на 2017- 2019 годы» |
| 15 | 29.11.2016г. | №87-п | 9,0 | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Заревского сельского поселения на 2017-2019 годы» |
| 16 | 29.11.2016г. | №88-п | - | Об утверждении муниципальной программы « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Заревского сельского поселения на 2017-2019 годы (в перспективе до 2025г.)» |
| 17 | 29.11.2016г. | №89-п | 3,0 | О муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Заревского сельского поселения на 2017-2019 годы» |
| 18 | 29.11.2016г. | №90-п | 15,0 | Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Заревском сельском поселении на 2017 – 2019 годы» |
| 19 | 29.11.2016г. | №91-п | 30,0 | Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Сохранение и ремонт военно - мемориальных объектов на территории Заревского сельского поселения на 2017-2019 годы» |
| 20 | 05.04.2016г | №47-п | 6,0 | Об утверждении муниципальной программы «Охрана земель на территории муниципального образования «Заревское сельское поселение» на 2016 - 2018 годы» |
| 21 | 27.10.2017г | Реш. СНД №7 | - Не требует затрат | - Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея на 2017-2027гг. |
| 22 | 27.10.2017г. | Реш. СНД №8 | Не требует затрат | Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района республики Адыгея на 2017-2027гг. |

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
     Источником финансирования программ является бюджет сельского поселения . В результате недостатка средств в бюджете поселения проводилась корректировка средств, запланированных на исполнение Программ. По итогам 2017 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения): 
      Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):
      Некоторые программы  достигли эффективности за счёт проведения мероприятий специалистами поселения, работе с населением.

19.Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов в Заревском сельском поселении  на 2017-2019 годы»  являлась Администрация  Заревского сельского поселения.    Ответственный за реализацию Программы заместитель главы Трофимов И.С.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной долгосрочной муниципальной программы «Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов в Заревском сельском поселении  на 2017-2019 годы» выступали Администрация Заревского сельского поселения.

Целью муниципальной программы «Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов в Заревском сельском поселении  на 2017-2019 годы» является: приведение в надлежащее состояние воено-мемориальных объектов на территории Заревского сельского поселения.

Ставились следующие задачи муниципальной программы  «Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов в Заревском сельском поселении  на 2017-2019 годы»:

- Проведение ремонта военно-мемориальных объектов в количестве 6 единиц, расположенных на территории Заревского сельского поселения;

- Благоустройство территорий военных мемориалов на территории сельского поселения.

Муниципальная программа «Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов в Заревском сельском поселении  на 2017-2019 годы» (далее – Программа) была направлена на совершенствование работы по увековечиванию памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы ВОВ 1941-1945гг.

- комплексное решение проблем, связанных благоустройством военных мемориалов;

- активизацию работы по патриотическому воспитанию молодежи Заревского сельского поселения.

На проведение программных мероприятий в 2017 году  было предусмотрено 10000 рублей.  Приобретены строительные и  лакокрасочные материалы на косметический ремонт памятников. На реализацию программы привлекались средства спонсоров.

Работа администрации по реализации Программы проводилась на решение указанных проблем, содержалась  в организации планомерной работы по ремонту военно-мемориальных объектов , расположенных на территории Заревского сельского поселения, а также привлечении граждан , организаций, общественных объединений к благоустройству территорий военно-мемориальных объектов. Программа  признана эффективной.

18. Муниципальным заказчиком муниципальной программы по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Заревском сельском поселении  на 2017-2019 годы» являлась Администрация  Заревского сельского поселения.          Ответственный за реализацию Программы ведущий специалист администрации Хамерзокова Ю.Р.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Заревском сельском поселении  на 2017-2019 годы» выступали Администрация Заревского сельского поселения.

Целью муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Заревском сельском поселении  на 2017-2019 годы» является:

-создание условий, обеспечивающих возможность гражданам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;

- развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения;

- развитие игровых видов спорта.

Ставились следующие задачи муниципальной программы   долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Заревском сельском поселении  на 2017-2019 годы»

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- участие в районных, республиканских и местных мероприятиях;

- информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и спорта;

- организация спортивно –массовых

Муниципальная долгосрочная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в Заревском сельском поселении  на 2017-2019 годы»  (далее – Программа) была направлена на совершенствование работ по расширению доступности занятий физической культурой и спортом по месту жительства, так и по месту учебы;

- содействие индивидуальным занятиям спорта;

- развитие спорта в трудовых коллективах;

- усиление работы по развитию игровых видов спорта, являющихся самими массовыми.

На проведение программных мероприятий в 2017 году  было предусмотрено 10000 рублей.  Приобретен спортинвентарь (мячи, футбольная форма)

Работа администрации по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Заревском сельском поселении  на 2017-2019 годы» направлена на пропаганду здорового образа жизни, среди разных возрастных групп населения Заревского сельского поселения;

- привлечение детей и подростков к физкультурно- спортивным мероприятиям;

- посещение спортивных секций по месту жительства;

- проведение спортивных соревнований по различным видам спорта.
Жители поселения принимали участие в спортивных соревнованиях района, проводились спортивные соревнования по футболу среди молодёжи поселения. Программа  признана эффективной.

5.  Муниципальным заказчиком муниципальной программы   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории  Заревского сельского поселения  на 2016-2018 годы» являлась Администрация  Заревского сельского поселения.    Ответственный за реализацию Программы заместитель главы Трофимов И.С.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории  Заревского сельского поселения  на 2016-2018 годы» выступали Администрация Заревского сельского поселения.

Целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории  Заревского сельского поселения  на 2016-2018 годы» является:

- обустройство и восстановление уличного освещения дорог;

- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

- улучшение качества освещения улиц;

- повышение безопасности дорожного движения;

Создание эстетичного вида наружного освещения.

Ставились следующие задачи муниципальной программы   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории  Заревского сельского поселения  на 2016-2018 годы»:

- улучшение условий и комфортности проживания граждан ;

- повышение уровня благоустройства Заревского сельского поселения

- снижение бюджетных расходов за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов с помощью энергосберегающего оборудования;

- повышение безопасности дорожного движения.

На проведение программных мероприятий в 2017 году  было предусмотрено 320,1 тыс.рублей рублей.  Приобретение, ремонт и установка энергосберегающих ламп для уличного освещения.

Работа администрации по реализации Программы проводилась на решение указанных проблем муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории  Заревского сельского поселения  на 2016-2018 годы» Конечным результатом выполнения данной программы является:

- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение;

- снижение бюджетных расходов;

- улучшение состояния уличного освещения;

- создание благоприятных условий проживания. Программа  признана эффективной.

17.  Муниципальным заказчиком реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Заревского сельского поселения  на 2017-2019 годы» являлась Администрация  Заревского сельского поселения.      Ответственный за реализацию Программы заместитель главы Трофимов И.С.

Исполнителями и соисполнители мероприятий реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Заревского сельского поселения  на 2017-2019 годы» выступали Администрация Заревского сельского поселения.

Целью муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Заревского сельского поселения  на 2017-2019 годы» является:

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства и повышение роли малого предпринимательства в экономике Заревского сельского поселения.

Ставились следующие задачи реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Заревского сельского поселения  на 2017-2019 годы»:

- предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

Создание положительного имиджа малого предпринимательства.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Заревского сельского поселения  на 2017-2019 годы» (далее – Программа) была направлена на совершенствование работы по увеличению числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования

На проведение программных мероприятий в 2017 году  было предусмотрено 1000 рублей.

Работа администрации по реализации Программы проводилась на  совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства, а также на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории Заревского сельского поселения. Средств в бюджете сельского поселения на реализацию программы недостаточно Программа не эффективна. Необходимо принять дополнительные меры по её реализации.

20.  Муниципальным заказчиком муниципальной программы   муниципальной программы  «Охрана земель на территории  Заревского сельского поселения  на 2016-2018 годы» являлась Администрация  Заревского сельского поселения.    Ответственный за реализацию Программы заместитель главы Трофимов И.С.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной программы «Охрана земель на территории  Заревского сельского поселения  на 2016-2018 годы» выступали Администрация Заревского сельского поселения.

Целью муниципальной программы «Охрана земель на территории  Заревского сельского поселения  на 2016-2018 годы» является:

-  повышение эффективности использования земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством основой осуществления хозяйственной или иной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель;

- улучшение земель и экологической обстановке в сельском поселении.

Ставились следующие задачи муниципальной программы   «Охрана земель на территории  Заревского сельского поселения  на 2016-2018 годы»

- обеспечение организации использования и охраны земель;

- рациональное использование земель;

Сохранение и восстановление зеленных насаждений.

Муниципальная программа  «Охрана земель на территории  Заревского сельского поселения  на 2016-2018 годы» (далее – Программа) была направлена на совершенствование работы по улучшению условий для устойчивого земледелия, а также повышения плодородия почв на территории сельского поселения.

На проведение программных мероприятий в 2017 году  было предусмотрено  2000 рублей.

Работа администрации по реализации Программы проводилась на обеспечение организации рационального  использования земель, а также на сохранность и восстановление плодородного слоя почв ,и более эффективному использованию земель расположенных на территории Заревского сельского поселения. Решались вопросы очистки земель от мусора , сорняков. Программа реализовалась посредствам мероприятий , которые не требуют финансирования. Ведётся мониторинг использования сельскохозугодий, расчистка защитных лесополос, очистка о порослей и сорняков  приусадебных участков инвалидов и пенсионеров. Результатом исполнения программы явилось улучшение санитарного состояния земель поселения, регулярная проводилась  очистка от сорняков. В результате проведения  работы специалистов администрации с жителями поселения по вопросам эффективного использования и содержания земель  улучшилось  содержание приусадебных участков.

Программа признана эффективной на 60%.

8.  «Программа военного-патриотического воспитания граждан

Заревского сельского поселения» в 2017г

Ответственный за реализацию программы  специалист администрации       Чувилко Т.В.

Целью программы является развитие системы патриотического воспитания молодежи сельского поселения, способной на основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической стабильности в обществе.

Достижение целей и решение задач программы предусматривается следующими основными мероприятиями:

- создание механизма обеспечивающего становление и эффективное функционирование системы патриотического воспитания

- формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе бережного отношения к Родине и патриотическим ценностям России, сохранению и развитию чувства гордости за свою страну;

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны;

- формирование комплекса нормативного правового и организационного методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания.

- по программе предполагается реализация основных мероприятий

- в социально идеологическом плане- обеспечение духовно- нравственного единства граждан, снижение степени идеологического противостояния, возрождение истинных духовных ценностей Российского народа, упрочнения единства и дружбы этнических общностей и народов Российской Федерации

- в социально-экономическом плане обеспечение заинтересованности граждан сельского поселения в развитии национальной экономики и на этой основе снижение социальной напряженности, поддержание общественной и экономической стабильности.

- в области обороноспособности страны- осознание молодежи важности службы в Вооруженных силах, готовность граждан к защите Отечества ,сохранение и развитие его славных боевых и трудовых традиций.

-конечным результатом реализации программы должны стать:

- сохранение традиций военно-патриотического воспитания в  сельском поселении ;

- высокая духовность ,

- гражданская позиция,

-патриотическое сознание молодежи.

В результате исполнения программы  в 2017г.

Продолжается работа по укреплению сложившейся системе  патриотического воспитания, проводимой  администрацией поселения , общественными организациями (объединениями), образовательными учреждениями. Работа по реализации программы  позволила добиться изменения отношения граждан, к проблемам патриотического воспитания. Специалисты администрации поселения принимает участие  в проведении мероприятий и подготовке команды для участия в военно-патриотической игре «Зарница-2017г.», для учащихся, а так же оказание помощи в проведении игр по военно-прикладным видам спорта с молодёжью допризывного и призывного возраста.

Стали традиционными мероприятия по  празднованию Дня победы, чествованию ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов,  воинов , проходивших службу в горячих точках. Жители поселения, молодёжь принимают активное участие в таких мероприятиях, проводимых администрацией совместно с МБОУ ,учреждениями культуры, как « Свеча памяти»,  « Безымянный полк» В Результате проведённой работы в течение нескольких лет  отсутствуют в сельском поселении граждане, уклоняющиеся от службы в Армии. В 2016г. желающих служить в Армии по контракту не было. В результате проведённых мероприятий 2 чел. изъявили желание и проходят службу по контракту.

С целью формирования у молодежи, проживающей на территории муниципального образования представлений об идеалах и духовных ценностях, присущих истинному гражданину и патриоту, готовности к выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к малой Родине, в МО «Заревское сельское поселение» организована работа по туристско-краеведческому, военно-спортивному направлениям в школах поселения.	Особое внимание и поддержка  уделяется организации патриотического воспитания среди обучающихся , а именно учащимся 9,10,11 классов. Краеведческий кружок « Зарево» в средней школе п. Зарево является центром патриотического воспитания в муниципальном образовании, взаимодействуют с ветеранами, развивают и популяризируют технические и военно-прикладные виды спорта, развивают культуру толерантности как одной из важнейших компетенций гражданина.

Анализ состояния патриотического воспитания позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), творческих союзов и религиозных организаций по решению проблем патриотического воспитания на основе единой государственной политики;

2) недостаточный уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической направленности;

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение проблем в осуществлении патриотического воспитания программными методами.

Все мероприятия программы проводились без финансирования в связи с недостатком бюджетных средств.

14. Ответственный за реализацию программы Повышение безопасности дорожного движения на территории    Заревского сельского поселения на 2017- 2019 годы» ведущий специалист    администрации  Ю.Р. Хамерзокова.                                                                  Целями и задачей  Программы Повышение безопасности дорожного движения на территории    Заревского сельского поселения на 2017- 2019 годы»

являются Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращения числа погибших в результате ДТП и тяжести их последствий, создание комиссии по безопасности дорожного движения на территории Заревского сельского поселения.

Своевременное проведение дорожных ремонтных работ;

- поддержание проезжей части в исправном состоянии;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;

- снижение уровня смертности в ДТП;

- повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечения населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;

По муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Заревском сельском поселении запланировано денежных средств  из местного бюджета – 2991,5 тыс. рублей;

В 2017 году использовано 1421,9 тыс. рублей.

По программе безопасности дорожного движения муниципального образования выполнено следующее:

1. Проведены комплексные обследования автомобильных дорог;

2. Содержание внутри поселковых дорог;

3. Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения

В результате исполнения программы  в 2017г.

Проведено 10 заседаний комиссии по БДД поселения . На заседании подведены итоги работы по программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Заревского сельского поселения на 2017- 2019 годы»

за 2017г., поставлены задачи по работе с населением по профилактике нарушений  правил дорожного движения. Рассмотрены 8 Представлений ОГИБДД по гражданам, лишённым прав управления транспортным средством уклоняющиеся от уплаты административного штрафа по постановлениям судей, выявлены  причины и условия, позволившие допустить данные правонарушения. В целях профилактической работы по предупреждению  правонарушений по БДД, информация о лицах, совершивших правонарушения, а также причины, позволившие  совершить правонарушения  доведены до жителей поселения на сходах граждан.

Администрация поселения проводит профилактическую работу по безопасности дорожного движения совместно с образовательными учреждениями и работниками культуры   поселения.

Продолжается работа по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения и сокращения числа погибших в результате ДТП и тяжести их последствий

Анализ состояния безопасности дорожного движения позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

- Изготовление технической документации

- Ремонт и установка дорожных знаков

- Изготовление  тротуаров

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение проблем в осуществлении патриотического воспитания программными методами. Программа признана эффективной.

3.   Муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в Заревском  сельском поселения на 2016-2018 годы»»  является Администрация  Заревского сельского поселения.    Ответственный за реализацию программы  ведущий специалист   администрации

Ю.Р. Хамерзокова

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в Заревского  сельского поселения на 2016-2018 годы» являются: - Администрация Заревского сельского поселения- межмуниципальный отдел МВД России по РА

«Кошехабльский »по согласованию..

При администрации сельского поселения образована комиссия По профилактике правонарушений  и обеспечению общественной безопасности в Заревского  сельского поселения на 2016-2018 годы»

Целью долгосрочной целевой программы является: укрепление правопорядка и общественной безопасности в Заревском сельском поселении как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей сельского поселения; повышение безопасности  жителей поселения , обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах поселения , закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании, алкоголизма и связанных с ней правонарушений, содействие органам опеки и попечительства в работе с неблагополучными семьями, предупреждению правонарушений среди подростков, содействие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Задачи Программы: - осуществление организационной, научно-методической и информационной  деятельности  по профилактике правонарушений;- обеспечение  профилактики  правонарушений   на улицах и в общественных местах;- повышение качества  воспитательной  работы  в образовательных    учреждениях; -профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;- привлечение детей  и  молодежи  к  участию  в спортивных мероприятиях;- содействие социальной адаптации осужденных, а также  лиц,  освободившихся  из   мест   лишения свободы,  и  несовершеннолетних,  прибывших   из специальных   учебно-воспитательных   учреждений закрытого    типа; профилактика     повторной преступности;- укрепление    материально-технической    базы милиции общественной безопасности;- совершенствование    системы     профилактики потребления  наркотиков  различными  категориями населения,    прежде    всего    молодежью     и несовершеннолетними;- использование  передовых  методов  лечения  и реабилитации   лиц,   допускающих    потребление наркотиков без назначения врача;- содействие организации и проведению  операций по  профилактике  правонарушений,  связанных   с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков;- профилактика   новых  преступлений    среди осужденных;- содействие  трудозанятости  лиц,   отбывающих наказание в виде безвозмездных общественных работ.

С целью исполнения программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в  Заревского  сельского поселения на 2016-2018 годы» Администрация совместно с комиссией и участковым уполномоченным периодически проводят рейды по выявлению и учету лиц находящихся в социально опасном положении, проводятся индивидуально – профилактические и реабилитированные работы с осужденными и условно освободившимися гражданами из мест лишения свободы, с лицами злоупотребляющими спиртными напитками. Проводятся заседания совета по персональным вопросам правонарушителей.

Проводились собрания жителей, на которых обсуждались вопросы различные вопросы волнующие население в том числе:   - «Профилактика правонарушений»

-Специалисты администрации принимали  участие в проводимых  в образовательных учреждениях учебно-тренировочных занятий по Профилактика правонарушений.

Анализ состояния профилактике правонарушений         позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

- профилактика     повторной преступности;

профилактика   новых  преступлений    среди осужденных;

- содействие  трудозанятости  лиц,   отбывающих наказание в виде безвозмездных общественных работ.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение проблем в профилактике правонарушений. В  программе не предусматривались средства на исполнение мероприятий программы. Программа признана эффективной.

11 . Муниципальным заказчиком муниципальной программы   муниципальной программы «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в  МО « Заревское сельское поселение  на 2016-2018 годы»    Ответственный за реализацию Программы заместитель главы Трофимов И.С.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной программы «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в   МО « Заревское сельское поселение  на 2016-2018 годы» выступали Администрация Заревского сельского поселения.

Целью муниципальной программы «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в   МО « Заревское сельское поселение  на 2016-2018 годы» является:

-  создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения.

Ставились следующие задачи муниципальной программы «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в  МО « Заревское сельское поселение  на 2016-2018 годы»

- совершенствование нормативно-правовой  и методической базы в сфере обращения ТКО;

- организация системы сбора и вывоза ТКО на территории сельского поселения;

- ликвидация стихийных свалок.

Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в  МО « Заревское сельское поселение  на 2016-2018 годы» (далее – Программа) была направлена на совершенствование работы по созданию условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с ТКО.

На проведение программных мероприятий в 2017 году предусмотрено 17 тыс.рублей

Работа администрации по реализации Программы проводилась на улучшение санитарного состояния населенных пунктов, а также повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения ТКО. Средства истрачены в сумме 17.000 руб. Программа признана эффективной.

9. Муниципальным заказчиком муниципальной программы   муниципальной программы «Благоустройство и текущее содержание кладбищ на 2016-2018 годы». Ответственный за реализацию Программы ведущий специалист администрации   Хамерзокова Ю.Р.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и текущее содержание кладбищ на 2016-2018 годы» выступали Администрация Заревского сельского поселения.

Целью муниципальной программы «Благоустройство и текущее содержание кладбищ на 2016-2018 годы»

является:

-  обеспечение гарантий погребения умерших на кладбищах расположенных на территории Заревского сельского поселения;

- содержание и благоустройство общественных кладбищ.

Ставились следующие задачи муниципальной программы «Благоустройство и текущее содержание кладбищ на 2016-2018 годы»

- приведение территории кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологи ких  и экологических норм;

- повышение качества предоставления ритуальных услуг;

Муниципальная программа «Благоустройство и текущее содержание кладбищ на 2016-2018 годы» направлена на решение ключевых проблем по обеспечению современного уровня похоронного дела , совершенствования работы специализированной службы по вопросам похоронного дела , благоустройства действующих кладбищ.

На проведение программных мероприятий в 2017 году предусмотрено 31,5 тыс.рублей . Были проведены работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков расположенных под действующими кладбищами.

Работа администрации по реализации Программы проводилась на обеспечение надлежащего содержания кладбищ муниципального образования, удовлетворение общественных потребностей при предоставлении похоронно-ритуальных услуг и организации погребения умерших на кладбищах расположенных на территории Заревского сельского поселения. Программа признана эффективной.

12.  Муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в  Заревском сельском поселении на  2017 -2019г»  являлась Администрация  Заревского сельского поселения. Ответственный специалист Конозенко Н.А.

Дальнейшее совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма на территории Заревского сельского поселения, консолидация усилий государственных и правоохранительных органов, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и населения в борьбе с терроризмом на территории Заревского сельского поселения в рамках реализации программных мероприятий дали свои результаты.

Цель Программы- противодействие терроризму и экстремизму, и защита жизни граждан, проживающих на территории Заревского сельского поселения, от террористических и экстремистских актов;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных концессий;

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных концессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

- информирование населения муниципального образования «Заревское сельское поселение» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;.

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.

Пропаганда толерантности (терпимого) поведения к людям других национальностей и религиозных концессий.

Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах инфраструктуры.

Результатом исполнения Программы стало дальнейшее сохранение стабилизации обстановки на территории сельского поселения, обеспечение нормальных отношений между гражданами различной национальности, проживающими на территории сельского поселения, укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности, не допущение создания националистических экстремистских молодежных группировок, распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди жителей и молодёжи поселения. На территории сельского поселения  ведется систематический сбор, накопление и анализ информации о миграционной обстановке. На информационных стендах поселения и на сайте поселения  размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. Администрацией поселения регулярно проводятся рейды по проверке жилого фонда и мест массового пребывания людей, в ходе которых осуществлялся мониторинг проявлений признаков экстремизма и конфликтных ситуаций между местными жителями и представителями национальных диаспор. Признаков экстремизма и межнациональных конфликтов в ходе рейдов не выявлено.

Проводились  рейды специалистов администрации поселения, участкового уполномоченного полиции  по обследованию нежилых домов на предмет появления жильцов, не зарегистрированных в данном помещении (без финансирования).

-Проводилось обследование на территории сельского поселения потенциально опасных и особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения населения в целях проверки соблюдения требований пожарной безопасности, состояния их охраны и возможности противостоять террористическим актам;

- размещались  в местах массового пребывания граждан средства наглядной агитации с предупреждением о необходимости проявления бдительности в связи с возможными актами терроризма;

С жителями поселения проводятся встречи, в ходе которых рассматриваются вопросы профилактики экстремизма и терроризма, антитеррористической безопасности жилого фонда, противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Также среди населения проводятся мероприятия по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленные на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, разъясняются суть терроризма и экстремизма и что необходимо предпринять гражданам в случае возникновения ситуации, содержащей признаки экстремистской и террористической направленности.

- Граждане регулярно были   информированы о необходимости   сообщения сотрудниками милиции или администрациям транспорта, учреждений  культуры о выявленных подозрительных  предметах, забытых вещах, правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и порядке эвакуации  из  зданий;

-Специалисты администрации принимали  участие в проводимых  в образовательных учреждениях учебно-тренировочных занятий по обнаружению заложенных взрывных устройств и предотвращению террористических актов в целях отработки алгоритма  действий на случай возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций.

При администрации сельского поселения образована антитеррористическая комиссия, утверждено Положение комиссии, состав комиссии.

Ежегодно составляется план работы комиссии; ежеквартально проводятся  заседания комиссии, в 2017 году состоялось 5 заседаний.

В ходе реализации Программы отдельные её мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета сельского поселения, объемы финансирования  Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей и средств бюджета,  на 2017 г. было запланировано на реализацию Программы 2000 рублей из бюджета поселения. Реализовано 2000 рублей.

Оценка социально-экономической эффективности программы:

- Не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости;

- Не выявлено распространение экстремистской литературы;

- Не выявлены экстремистские молодёжные группировки;

-  На территории поселения нет незаконных мигрантов;

Программа признана эффективной.

4.  Муниципальным заказчиком  целевой программы «Развитие работы с детьми и молодёжью в Заревском сельском поселении на 2016-2018 годы» являлась Администрация  Заревского сельского поселения. Ответственный-ведущий  специалист  администрации Конозенко Н.А.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной  целевой программы  «Развитие работы с детьми и молодёжью в Заревском сельском поселении на 2016-2018 годы» выступали Администрация Заревского сельского поселения.

Целью  целевой программы  «Развитие работы с детьми и молодёжью в Заревском сельском поселении на 2016-2018 годы» является: создание правовых, организационных, социально-экономических, культурных, информационных условий для гражданского становления социальной адаптации и интеграции детей и молодёжи в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России.

Задачи программы:

- Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи;

- Популяризация здорового образа жизни среди молодёжи;

- Вовлечение молодёжи в социальную активную деятельность, развитие детских и молодёжных общественных организаций и объединений;

- Формирование механизмов поддержки и реабилитации детей и молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- Создание условий для развития гражданско-военно-патриотических качеств молодёжи;

- Формирование политико-правовой культуры молодых людей и повышения качества подготовки допризывной молодёжи.

- Решение вопросов занятости молодёжи, профессионального самоопределения, организация досуга.

Объем бюджетного финансирования программы в 2017году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 10,0 тыс. рублей.

Для  развития гражданско-военно-патриотических качеств у молодёжи проводились такие мероприятия как:

- месячник по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения «День молодёжи»

- участие молодёжи поселения в подготовке и проведении выборов;

- возложение цветов к подножию обелисков.

- Акция  «Свеча памяти»

- участие молодёжи в митингах

- рейды в неблагополучные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

- в образовательных учреждения Заревского сельского поселения» проводились вечера на темы о вреде    табакокурения, употребления алкогольных и наркотических средств».

Программа требует дальнейшей доработки. Эффективность оценивается на 60%.

6. Муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Заревском сельском поселении на 2016-2018 годы» являлась Администрация  Заревского сельского поселения. Ответственный-ведущий  специалист  администрации Конозенко Н.А.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы  «Противодействие коррупции в Заревском сельском поселении на 2016-2018 годы» выступали Администрация Заревского сельского поселения.

Целью долгосрочной целевой программы  «Противодействие коррупции в Заревском сельском поселении на 2016-2018 годы» является:,

осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Заревском сельском поселении; обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Заревского сельского поселения.

Задачи программы:

- Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в администрации Заревского сельского поселения;

- Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда;

- Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Заревского сельского поселения  их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

Долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Заревском сельском поселении на 2016-2018 годы» (далее – Программа) была направлена на совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Заревского сельского поселения, создание системы противодействия коррупции, создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды, обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Заревского сельского поселения.

Финансирование на проведение программных мероприятий в 2017 году не предусматривалось.

Работа администрации по реализации Программы проводилась по принятому  плану реализации Программы.

Согласно принятого плана реализации мероприятий Программы по противодействию коррупции в  муниципальном образовании «Заревское сельское поселение» в  2017 г.:

- Принимались меры по обеспечению открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления Заревского сельского поселения  их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности:

-  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах   имущественного характера лиц, замещающих     муниципальные должности  муниципального     образования «Заревское сельское поселение» и должности муниципальной службы,  членов    их семей размещены на сайте поселения.

- Обеспечивался режим работы по анализу жалоб и предложений, поступающих в администрацию от граждан и организаций. На сайте администрации размещен график приема граждан и часы приема специалистами, адрес электронной почты для взаимодействия с заявителями.

- Все НПА, принимаемые в администрации муниципального образования «Заревское сельское поселение» размещались на информационных стендах администрации, ФАПах, библиотеках, обнародуются в районной газете «Заря».

- Регулярно проводятся заседания   Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Заревского сельского поселения. В 2017 году состоялось 5 заседаний

-  Проводилась  антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов на стадии разработки, которые затем отправлялись  в прокуратуру на экспертизу.  В 2017г. на правовую экспертизу было направлено 11  проектов НПА.

Осуществляется контроль за соблюдением муниципальными служащими Заревского сельского поселения ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, соблюдение морального кодекса муниципального служащего. Все муниципальные служащие имеют Памятки « Поведение муниципального служащего в случае склонения к коррупции».

Реализация Программы окажет значительное влияние на стабильность общества, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия коррупции в сельском поселении.

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить долю граждан, удовлетворенных информационной открытостью Заревского сельского поселения.   Программа признана эффективной.     
1.Муниципальным заказчиком муниципальной программы   муниципальной программы  «Об утверждении целевой программы (Дорожная карта) «Формирование доступной для инвалидов населения и других маломобильных групп среды жизнедеятельности в  Заревском сельском поселении  на 2016-2018 годы»    Ответственный за реализацию Программы заместитель главы Трофимов И.С.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной программы «Об утверждении целевой программы (Дорожная карта) «Формирование доступной для инвалидов населения и других маломобильных групп среды жизнедеятельности в  Заревском сельском поселении  на 2016-2018 годы» выступали Администрация Заревского сельского поселения.

Целью муниципальной программы «Об утверждении целевой программы (Дорожная карта) «Формирование доступной для инвалидов населения и других маломобильных групп среды жизнедеятельности в  Заревском сельском поселении  на 2016-2018 годы» является:

-  создание доступной среды жизнедеятельности инвалидам населения для обеспечения решения стратегической цели- благоприятных условий жизни, профессиональнгой и творческой самореализации жителей Заревского сельского поселения

Ставились следующие задачи муниципальной программы  «Об утверждении целевой программы (Дорожная карта) «Формирование доступной для инвалидов населения и других маломобильных групп среды жизнедеятельности в  Заревском сельском поселении  на 2016-2018 годы»

- разработка нормативно-правовых актов;

- доступность для инвалидов и других приоритетных  муниципальных  объектов социальной инфраструктуры;

- культурно-досуговые, спортивные, кружковые мероприятия, проведенные с участием инвалидов населения.

Муниципальная программа   «Об утверждении целевой программы (Дорожная карта) «Формирование доступной для инвалидов населения и других маломобильных групп среды жизнедеятельности в  Заревском сельском поселении  на 2016-2018 годы» (далее – Программа) была направлена на совершенствование работы по повышению толерантности общества к людям с ограниченными возможностями, а также поддержка и социальная защита инвалидов.

Проведение программных мероприятий в 2017 году включало в себя бесплатное предоставление дров, приобретение подарков за счет предпринимателей к дню инвалидов.

Работа администрации по реализации Программы проводилась на выявление социально-значимых проблем инвалидов, оказание своевременной  помощи. Программа требует дальнейшей доработки. Эффективность оценивается на 70%.

2. Муниципальным заказчиком муниципальной программы   муниципальной программы « Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории Заревского сельского поселения на 2016-2018 годы» Ответственный за реализацию Программы заместитель главы Трофимов И.С.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной программы « Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории Заревского сельского поселения на 2016-2018 годы» выступали Администрация Заревского сельского поселения.

Целью муниципальной программы « Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории Заревского сельского поселения на 2016-2018 годы»

является:

-  комплексное решение проблем благоустройства;

- обеспечение и улучшение внешнего вида территории Заревского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создания комфортных условий проживания и отдыха населения.

Ставились следующие задачи муниципальной программы

« Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории Заревского сельского поселения на 2016-2018 годы»

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Муниципальная программа «  Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории Заревского сельского поселения на 2016-2018 годы» направлена улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов, а также привлечение населения к участию в мероприятиях по благоустройству территории населенных пунктов.

На проведение программных мероприятий в 2017 году предусмотрено 390 тыс.рублей .

Работа администрации по реализации Программы проводилась на развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности, а также улучшения санитарного и экологического состояния населенных пунктов сельского поселения.

Программа требует дальнейшей доработки. Эффективность оценивается на 70%.

13.  Муниципальную  программу «Развитие муниципальной службы в Заревском сельском поселении  на 2017-2019 гг». утверждена постановлением администрации Заревского сельского поселения от 29.11.2016 № 85-П

Разработчиком и исполнителем  Программы является администрация Заревского сельского поселения.

В 2017 году в рамках реализации данной программы проводились следующие мероприятия:

- Разработка, принятие, приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов по вопросам муниципальной службы. Ознакомление муниципальных служащих с нормативно-правовыми актами (без финансирования);

- повышение квалификации муниципальных служащих  (с получением свидетельств, удостоверений государственного образца);

- проведение занятий с муниципальными служащими администрации по вопросам изменения действующего федерального и республиканского законодательства о муниципальной службе

- участие в совещаниях, семинарах, проводимых для работников органов местного самоуправления  администрацией Шовгеновского  района;

- аттестация муниципальных служащих, формирование кадрового резерва;

- обеспечение рабочих мест муниципальных служащих необходимым оборудованием, канцелярскими и прочими принадлежностями;

- обеспечение муниципальных служащих телефонной, факсимальной, электронной связью.

В результате реализации Программы  достигнуты следующие результаты:

- обеспечение  профессионального развития муниципальных служащих; повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- открытость муниципальной службы и ее доступность.

Программа признана эффективной.

15. Целями и задачей  Программы являются обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах Заревского сельского поселения от пожаров. Ответственный за реализацию программы  ведущий специалист    администрации  Ю.Р. Хамерзокова.

Основными мероприятиями программы являются совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров, совершенствование по организации предупреждения и тушения пожаров, работа с населением. Разработана и принята нормативно- правовая база по профилактике и предупреждению пожаров. Утвержден административный регламент администрации муниципального образования «Заревское сельское поселение» по исполнению муниципальной функции «Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Заревское сельское поселение». В результате проделанной работы  по предупреждению пожаров количество пожаров снизилось с 13 случаев в 2016г. до 4-х. в 2017г. Обеспечивался   беспрепятственный  подъезд пожарной техники, производилась очистка дорог в зимний период, проводились мероприятия по особому противопожарному режиму. Разработана и доведена до сведения населения памятка о правилах поведения при пожаре, о мерах по предупреждению пожаров. В  администрации создана и работает  комиссия по  предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению пожарной  безопасности Заревского сельского поселения. Разработан порядок введения пожароопасного периода, что позволяет принимать дополнительные меры  по предупреждению пожаров .

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2017 год признано эффективным.
    При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

10.  Целями и задачей  Программы являются профилактика  злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и их незаконному обороту,  недопущению распространения наркомании и алкоголизма  и связанными   с ними  ростом преступности  и правонарушений.

Ответственный за реализацию программы  ведущий специалист

администрации  Ю.Р. Хамерзокова

В соответствии с мероприятиями Программы  создана антинаркотическая комиссия Заревского сельского поселения»  в количестве 9 чел. Комиссия создалась  для координации деятельности и организации взаимодействия структур, заинтересованных организаций в решении вопросов по антинаркотической деятельности. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с Администрацией Шовгеновского муниципального района, правоохранительными органами, а также с организациями независимо от их ведомственной принадлежности и организационно правовой формы.

В рамках исполнения программы проводились собрания жителей, обсуждался  вопрос по «Противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту, профилактике алкоголизма  в границах Заревского сельского поселения на 2016-2018 годы»

Сотрудниками администрации и членами  антинаркотической комиссии Заревского сельского поселения»  Проводятся беседы с жителями поселения о вреде наркотиков, табакокурения, алкоголя.

Результатами исполнения  программы за 2017 год -

- отсутствие роста количества больных с «синдромом зависимости от наркотических веществ и алкоголиков;

- увеличение количества клубных мероприятий для детей и подростков;

- увеличение количества детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет, занимающихся в самодеятельном народном творчестве;

- повышение уровня информированности молодежи в возрасте от 14 до 24 лет по проблемам употребления психоактивных веществ  и алкоголизма ;

- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни,;

- увеличение количества детей и подростков, занимающихся в клубах и секциях.

Продолжается работа по профилактике распространения наркомании ,алкоголизма и  правонарушений, связанных с употреблением алкоголизма и наркомании; 
улучшилась  информационно-пропагандистская  работа; 
- формируется  негативное общественное мнение к немедицинскому потреблению наркотиков, алкоголя , обстановки нетерпимости к распространителям наркотических средств и психотропных веществ на основе социально ориентированной информации  и пропаганды; Повышается роль семьи. Жители поселения принимали участие в праздниках, посвящённых здоровому образу жизни, мероприятиях, посвящённым Дню семьи, Дню матери, многодетным семьям, молодым семьям.
      Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на профилактику наркотизации и алкоголизма

Все мероприятия программы проводились без финансирования в связи с недостатком бюджетных средств. Программа признана эффективной.

.

№ 7. Муниципальным заказчиком муниципальной программы   муниципальной программы «Охрана окружающей среды, экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры  в  МО « Заревское сельское поселение  на 2016-2018 годы» Ответственный за реализацию Программы заместитель главы Трофимов И.С.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды, экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры  в  МО « Заревское сельское поселение  на 2016-2018 годы»

выступали Администрация Заревского сельского поселения.

Целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды, экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры  в  МО « Заревское сельское поселение  на 2016-2018 годы»

является:

-  создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения.

- снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности.

Ставились следующие задачи муниципальной программы «Охрана окружающей среды, экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры  в  МО « Заревское сельское поселение  на 2016-2018 годы»

- формирование экологической культуры населения;

- распространение и пропаганда экологических знаний

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры  в  МО « Заревское сельское поселение  на 2016-2018 годы» (далее – Программа) была направлена на совершенствование работы по созданию условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения сохранения окружающей среды.

На проведение программных мероприятий в 2017 году предусмотрено 31,5 т.р.

Работа администрации по реализации Программы проводилась на улучшение санитарного состояния населенных пунктов, а также повышение экологической культуры и обеспечение охраны и защиты многоцелевого ,рационального использования экологических объектов. При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Заревского  сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах. Программа признана эффективной.

21.22.   Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Заревское сельское поселение  на 2017 – 2027 годы» утверждена решением Совета Заревского  сельского поселения №7 от 27.10.2017г..Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Заревское сельское поселение  на 2017 – 2027 годы»принята Решением СНД № 8 от 27.10.2017г.

Программы предусматривают  решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год не предоставляется возможным в связи с отсутствием  запланированных средств в бюджете поселения на  2017г.